Działania w ramach Projektu ERASMUS – „EUROPLAY”

2017 – 2019

Członkowie projektu ERASMUS:

Danuta Boroch –dyrektor szkoły;

Marta Włodarczyk – koordynator projektu Erasmus+, nauczyciel jęz. niemieckiego i angielskiego

Magdalena Goździejewska -  nauczyciel jęz. angielskiego

Anna Misaczek - nauczyciel jęz. angielskiego

Agata Sporek – nauczyciel jęz. angielskiego

Urszula Markowska  – nauczyciel przyrody, techniki

Paulina Chaim – nauczyciel geografii, plastyki

Karolina Mikołajczak – nauczyciel biologii i chemii

Cele projektu:

podniesienie poziomu motywacji do nauki, podniesienie efektywności kształcenia przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, doskonalenie umiejętności w zakresie znajomości języków obcych

Partnerzy: Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Włochy

|  | DATA | DZIAŁANIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 09 – 11 X 2017 | Spotkanie koordynatorów projektu we Włoszech /Gragnano/ - ustalenie zasad współpracy |
| 2 | X 2017 – VI 2019 | - rekrutacja uczniów szkoły do realizacji projektu - praca w zespole projektowym (m.in. przeprowadzenie ankiety, opracowanie wyników „ Mój wymarzony plac zabaw”, stworzenie broszury informacyjnej na temat wyników, prace plastyczne na temat placu zabaw) - komunikacja i nauka pomiędzy uczniami szkół partnerskich na platformie e-Twinning – efekt końcowy – wybranie projektu edukacyjnego placu zabaw, który miałby być zbudowany. |
| 3 | X 2017 – VIII 2019 | - prowadzenie akcji promującej projekt w szkole i w mediach lokalnych |
| 4 | 27 XI – 1 XII 2017 | Wymiana szkolna – wizyta uczniów partnerskich szkół w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi ( 27 uczestników z Włoch, Niemiec i Wielkiej Brytanii) |
| 5 | 19 – 21 III 2018 | Spotkanie koordynatorów projektu w Wielkiej Brytanii / Ashington/ |
| 6 | 16 – 20 IV 2018 | Wymiana szkolna – wizyta uczniów partnerskich szkół w Niemczech / Stuttgart/ (wyjazd 7 uczniów + 2 opiekunów z SP3) |
| 7 | X 2018 | Spotkanie koordynatorów projektu w Polsce /Złotoryja/ |
| 8 | 26 – 30 XI 2018 | Wymiana szkolna – wizyta uczniów partnerskich szkół w Wielkiej Brytanii / Ashington/ (wyjazd 6 uczniów + 2 opiekunów z SP3) |
| 9 | III 2019 | Spotkanie koordynatorów projektu w Niemczech / Stuttgart/ |
| 10 | IV 2019 | Wymiana szkolna – wizyta uczniów partnerskich szkół we Włoszech /Gragnano/ (wyjazd 6 uczniów + 2 opiekunów z SP3) |